## DATOS DE LOS MIEMBROS
1 | INSTITUCION Y MIEMBROS
5 | INSTITUCION: | Ministerio de Administración Pública |  |  |  | Solo escriba en los campos de color blanco
8 | INFORMACIONES DE LOS RESPONSABLES DE LA META
9 |  | Nombre | Cargo | Número Celular | E-mail:
10 | TITULAR SECTOR | Ramón Ventura Camejo | Ministro de Administración Pública | 809-697-2239 | ministro@map.gob.do
11 | COORDINADOR INSTITUCIONAL | Carlos Manzano | Vice-Ministro de Fortalecimiento Institucional | 849-354-1614 | manzanocontreras@hotmail.com / carlos.manzano@map.gob.do
13 | GERENTE DE META | Virna Lissi Peña Mustafá | Directora de Diagnóstico y Diseño Organizacional | 829-451-8399 | virna.pena@map.gob.do
Otros funcionarios vinculados directamente
OBSERVACIÓN: La designación de cada miembro de la red, debe ser validada por el titular del área

## 1. INFO BASE
1 | TITULO DE LA META: | Definir y aprobar las estructuras transversales para el P.E. |  |  |  | Solo escriba en los campos de color blanco
2 | Fechas de início, fin y estado | Fecha inicial | Fecha final: | Estado actual
3 |  | 1ro. Octubre 2012 | 31 de marzo 2013 | Normal
4
5 | DESCRIPCIÓN GENERAL
6 | a. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
7 | Problema de nível superior:
8 | Problema de nivel superior: se entiende como aquella problemática cuya resolución no depende directamente de las acciones de la institución, pero a la cual se contribuye. EJEMPLO: Existe un acceso limitado a la oferta de servicios de justicia por parte de la población colombiana que genera: - Pérdida legitimidad del Estado colombiano - Aumento de la criminalidad - Pérdida de recursos del Estado
9
10 | Problemas especificos:
11 | Problema específico, aquella problemática que se deriva del problema del nivel superior y que el producto operando atenderá. EJEMPLO: La población ubicada en zonas de alta conflictividad (ESPECIFICAR DATOS POBLACIÓN) no cuenta actualmente con las instancias necesarias (infraestructura, programas, operadores) para acceder a la oferta de servicios de justicia. Frente a ello, xxxxx
12
18 | DESCRIPCIÓN (¿en que consiste la meta? ¿Qué problema intentará atender?, ¿cuales son los principales entregables esperados?)
Definición de modelos de estructuras organizativas de las áreas comunes de las instituciones públicas (Recursos Humanos, Administrativa y Financiera Planificación y Desarrollo, Comunicaciones, Tecnologías de la Información, Jurídica). Con el cumplimiento de esta meta se pretende estandarizar y homogeneizar la conformación de estas áreas de forma tal que haya equidad en la implementación de los diferentes subsistemas de rr.hh. (compensación, descripciones de puestos, evaluación del desempeño, reclutamiento), y en el diseño de estructuras organizativas. Los entregables consisten en una Resolución Aprobatoria del Modelo (una para cada área transversal).
19 | ESTRATEGIA PARA LOGRAR LA META O GRANDES PASOS A DAR. La estrategia debe describir el camino elegido para lograr la Meta/Resultados esperados al término de un periodo (esta servirá de base para luego ver si es necesario identificar Metas Intemedias adicionales).
1) Presentación de las propuestas a los órganos rectores. 2) Búsqueda de consenso de las propuestas. 3) Elaboracion de la Resolución Aprobatoria y documento descriptivo de cada área transversal. 4) Aprobación y publicación.
19 | LÍNEA DE BASE: Constituye la descripción de la situación actual y el "que se espera cambiar" con la internvención de la Meta, Proyecto o Programa. La Línea de Base puede ser expresada en términos cuantitativos (valor actual del indicador) y/o cualitativos. EJEMPLO: Al 2011 se encuentran 68 Casas de Justicia operando de las cuáles xxx operan en zonas xxx que atiende (xxxx población).
A octubre de 2012, se ha aprobado la correspondiente a las Oficinas de Acceso a la Información Pública (Res. Núm. 194-2012). Está en proceso de consenso la propuesta para las áreas, Recursos Humanos, Planificación y Desarrollo y Tecnologías de la Información. Está pendiente retomar las áreas de comunicaciones, administrativa y financiera, y la jurídica. La aprobación de estos modelos contribuirá a racionalizar las estructuras organizativas de las instituciones públicas que integran el Poder Ejecutivo.
20 | Productos a entregar (en caso haya mas de un producto): Producto 1: Resolución Aprobatoria AT- Planificación y Dearrollo Producto 2: Resolución Aprobatoria AT- Administrativa Financiera Producto 3: Resolución Aprobatoria AT- Tecnologías de la Información Producto 4: Resolución Aprobatoria AT- Recursos Humanos Producto 5: Resolución Aprobatoria AT- Comunicaciones Producto 6: Resolución Aprobatoria AT- Jurídica |  |  | Indicadores de Producto (solo enunciar titulos) 1.1) Modelos publicados (6) 1.2) 1.N) |  | Se ha estructurado asi, para poder precisar cuales el el producto o productos concretos que van a ser entregados y cuales son sus formas de medirlos.
21 | RESULTADOS:
22 | RESULTADOS:: Efecto esperado, en la solución de un problema a partir del consumo o utilización del Producto. Ejemplo: Los ciudadanos utilizan los servicios de justicia (mecanismos formales e informales) puestos a disposición en las Casas de Justicia.
23 | Descripción del/los resultados esperados |  |  | Indicadores de Resultados (solo enunciar titulos) |  | Se ha estructurado asi, para poder precisar cuales son los resultados esperados y cuales son sus formas de medirlos.
24 | Resultado 1: Estandarización de las áreas transversales |  |  | Indicador 1:Resolución Aprobatoria
25 | Resultado 2: |  |  | Indicador 2:
26 | Resultado N: |  |  | Indicador N:
27 | IMPACTO:
28 | Describa el impacto esperado al cual CONTRIBUYE ESTA META: IMPACTO: es el cambio, objetivamente verificable, en una población a partir de los resultados obtenidos por la ejecución de un plan, programa o proyecto. Ejemplo: Mejorar la convivencia ciudadana y aumentar los niveles de confianza en la institucionalidad. Indicador: Denuncias de agresión (disminuyen) Encuesta de confianza sobre la insititucionalidad (mejora) Participación ciudadana en actos electorales (proxy)
29 | Impacto esperado: Racionalización de las estructuras organizativas. |  |  | Indicadores de Impactos (solo enunciar titulos) 1) Modelos de estructura áreas transversales implementados. 2) n) |  | IDEM Resultados
30 | DATOS SOBRE EL PRESUPUESTO |  |  |  | Comentarios
31 | Presupuesto estimado para toda la Meta (proyección) desde o año 2012 hasta 2014 |  |  | 100000
32 | Recusos necesarios para completar TODO el proyecto
33
34 | Presupuesto disponible actualmente para el periodo en curso
35 | Recusos necesarios para completar el periodo en curso
36
37 | Distribución proyectada del ppto | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
38 |  | 118.8 | 71.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7
39
40
41 | Detalle del ppto | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
42 |  | 100.1 | 30 | 29 | 29 | 29
43 | Item 1 | 15
44 | Item 2 | 27
45 | Item 3 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25
46 | Item 4 | 8.1 | 2 | 2 | 2 | 2
47 | Item n | 5 | 3 | 2 | 2 | 2
48
49 | RESUMEN
50 | Total necesario en 2012 | 100.1
51 | PPTO disponible año 2012 | 4
52 | PPTO necesario | 96.1
53
54 | Fuentes potenciales por año | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
55 | Fuente 1: Nombre | 31.41
56 | Fuente 2: Nombre | 38.39
57 | Fuente n: Nombre | 45
58 | Total Fuentes potenciales | XXX
Note on B40: Solo si es necesario presentarlo o tenerlo a la mano
Note on C41: SUMA DEL DETALLE
Note on D41: SUMA DEL DETALLE
Note on E2: Las opciones son: Normal Atrasada Detenida
Note on E41: SUMA DEL DETALLE
Note on F41: SUMA DEL DETALLE
Note on G41: SUMA DEL DETALLE

## 2. PROG
2. PROGRAMACIÓN DE METAS INTERMEDIAS
# | TÍTULO DE META INTERMEDIAS / Oportunidades (MI) | FECHA DE TÉRMINO | ESTADO | ACTORES RESPONSABLES | OPORTUNIDAD OMI - OD |  | ALERTAS / RESTRICCIONES (A/R) Que impidan el logro de una meta intermedia (NO SON SUPUESTOS)
[5 empty] | Si/No | Localización | Tipo - A/R | Descripción de A/R
01.01 | Consenso del área RR.HH. | 2012-12-14 | En gestión normal | Virna Lissi Peña Bélgica Almonte Viceministerio de Función Pública | OD | Santo Domingo | PI | Objeción por parte del órgano rector del área transversal
01.02
01.05
02.01 | Consenso del área planificación y desarrollo | 2012-12-14 | En gestión normal | Virna Lissi Peña Asenet Cruz Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo | OD | Santo Domingo | PI | Objeción por parte del órgano rector del área transversal
02.02
02.06
03.01 | Consenso del área de Tecnologías de la Información | 2012-12-14 | En gestión normal | Virna Lissi Peña Yrma Aquino OPTIC | OD | Santo Domingo | PI | Objeción por parte del órgano rector del área transversal
03.02
03.03
4.01 | Consenso del área de comunicaciones | 2013-03-01 | En gestión normal | Virna Lissi Peña Orquídea Alcántara Dirección General de Comunicación | OD | Santo Domingo | PI | Objeción por parte del órgano rector del área transversal
5.01 | Consenso del área jurídica | 2013-03-01 | En gestión normal | Virna Lissi Peña Juan Manual Luna Consultoría Jurídica del P.E. | OD | Santo Domingo | PI | Objeción por parte del órgano rector del área transversal
6.01 | Consenso del área administrativa y financiera | 2013-03-31 | En gestión normal | Virna Lissi Peña Giseh Cuesta Ministerio de Hacienda | OD | Santo Domingo | PI | Objeción por parte del órgano rector del área transversal
Note on B2: Use esta columna para agrupar metas intermedias. Solo tiene 2 niveles
Note on C2: DEFINICIÓN DE METAS INTERMEDIAS (MI´s) Las Metas Intermedias se obtienen a partir de la utilización de insumos y el desarrollo de actividades. Las MI no son actividades, son el punto de convergencia de un conjunto de actividades. La ruta crítica es aquella secuencia de actividades que aseguran el logro de las MI´s hasta la terminación de la Meta, constituyéndose en el centro de la gestión que se debe realizar y acompañar para alcanzar la meta en tiempo y forma. EJEMPLOS DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS, RESULTADOS. De estos ejemplos de programación básica se pueden identificar algunas de ellas como METAS INTERMEDIAS: Ejemplo 1: 1.1: Estudio técnico concluido (actividad). 1.2: Trabajos comunitarios para la canalización del agua realizados (actividad). 1.3: Depósito y dos fuentes construidas (actividad). 1.4: Dos fuentes en funcionamiento en Montecito: Establecida una red de suministro de agua en la comunidad de Montecito (Producto tangible). 1.5. 200 personas son beneficiadas por el suministro de agua (Resultado) Ejemplo 2: 4.1. Líderes comunitarios formados (resultado) 4.2. Sede para la Asociación de Pobladores construida (producto) 4.3. Responsables locales formados para la gestión del servicio de agua (resultado). 4.4. 25 responsables locales efectúan tareas de gestión del sistema de suministro de agua a partir del tercer año (Resultado).
Note on D2: Para todas las Metas Intermedias (Mi’s) se debe identificar una fecha de término.
Note on E2: Para todas las MI´s se debe identificar un estado de gestión. Seleccione uno de los siguientes: > Terminada > En gestión normal > Atrasada > No iniciada o programada
Note on F2: Otros actores institucionales que inciden en el logro de los Productos Intermedios (actores externos y de la propia institución). Esta identificación tiene por objeto impulsar al gerente a conocer quienes son los que intervienen y que estos tengan la oportunidad de tomar conocimiento de las prioridades y opinar sobre la programación general.
Note on G2: ● Que son las Oportunidades Comunicacionales de MI (OMI): Son aquellas metas intermedias "entregables o comunicables a la autoridad política o ciudadanía" y que es importante comunicarlos como elementos que den cuenta de avances o acciones en la gestión hacia el logro de la Meta final. ● Oportunidades DIRECTAS (OD): Son aquellos espacios en los cuales se sugiere la intervención de la Autoridad Política.
Note on G3: OMI: Cuando es un entregable OD: Cuando se propone espacio de intervención NO: Cuando no son una oportunidad comunicacional ni Oportunidad Directa
Note on H3: Identifique la localización territorial o municipios de influencia de la Oportuniad. Esta información permitirá identificar en que localización geográfica del territorio se está logrando o propone esta “oportunidad”. Esta información permitirá construir automáticamente un listado de oportunidades por localización, para todas las metas.
Note on I2: ● Que son las Alertas: Son advertencias sobre potenciales problemas que puedan afectar el avance de las metas intermedias y que a juicio del Gerente requieren de una acción preventiva por parte del CI o Grupo de Estrategia. Indican la posibilidad de la materialización de un riesgo. ● Que son las Restricciones: Constituyen problemas presentados que limitan o retrasan la gestión o alcance de una meta intermedia. Indican la materialización de un riesgo.
Note on I3: TIPO: El tipo permite identificar la familia a la cual pertenece la A/R. Esto permitirá hacer un análisis transversal de todas las metas. Los tipos pueden ser uno o mas de uno. Para cada caso describalo. > EF: ECONÔMICO - FINANCEIRO > PI: POLÍTICO - INSTITUCIONAL > JN: LEGAL > TA: TÉCNICO - ADMINISTRATIVO > COM: COMUNICACIONAL
Note on J3: DESCRIPCIÓN: Describa brevemente el asunto y causante de la A/R y que quiere transmitir al Coordinador institucional / Grupo Estratégico.

## 4. REPORTE EJECUTIVO
1 | REPORTE EJECUTIVO (máximo 2500 caracteres)
2 | 1. LOGROS DEL ULTIMO MES (INDIQUE EL MES)
3 | 1.1.- 1.2.- 1.3.-
4 | 2. PRINCIPALES ACTIVIDADES EN CURSO
5 | 2.1.- 2.2.- 2.3.-
4 | 3. LOGROS ACUMULADOS A LA FECHA
5 | 3.1.- 3.2.- 3.3.-
6 | 4. LOGROS ESPERADOS PARA EL PROXIMO MES
7 | 4.1.- 4.2.- 4.3.-
4 | 5. PRINCIPALES DIFICULTADES O ATRASOS EN CURSO
5 | 5.1.- 5.2.- 5.3.-

## 5. CLASIFICACION
CLASIFICACIÓN DE LA META: La clasificación se realiza en base al 1) Programa de Gobierno 2) Plan Nacional Plurianual 2011-2014, 3) Objetivos del Milenio y 4) Equidad de Género
I. CON EL PLAN DE GOBIERNO (destaque en color amarillo la fila o filas seleccionadas)
I. Vida digna y saludable para toda la población
1.1 | Fortalecimiento familiar e igualdad de oportunidades.
• La familia y la niñez primero
• Juventud por la vida
• Equidad y solidaridad entre hombres y mujeres
• Adulto mayor activo, participativo y productivo
• Protección social integral a las personas con discapacidades
1.2 | Educación para el progreso, la democracia y la equidad
1.3 | Salud, protección, calidad de vida en familia y en las comunidades
1.4 | Una pensión honrosa y protección frente a la discapacidad
1.5 | Viviendas y comunidades dignas para la inclusión social
1.6 | Cultura sin discriminación
1.7 | Deporte para la integración social y el desarrollo
II. Economía próspera, competitiva y sostenible, creadora de empleos dignos y propiciadora de la equidad social
2.1 | Estabilidad macroeconómica y clima de inversión
2.2 | Respaldo a las iniciativas empresariales y a los grupos emprendedores
para expandir las capacidades productivas de las Pymes
2.3 | Energía para potenciar el desarrollo
2.4 | Financiamiento para el desarrollo
2.5 | Ayuda para poner a funcionar el mercado de trabajo
2.6 | Infraestructura para la cohesión territorial, la facilitación del comercio
y la competitividad
2.7 | Educación técnico-vocacional para el trabajo y el desarrollo competitivo
2.8 | Más y mejores políticas públicas para un desarrollo productivo
Turismo: locomotora del desarrollo.
Agropecuaria: seguridad alimentaria y desarrollo exportador.
Industria: engranaje integrador de los sectores productivos.
Minería: recurso para financiar el desarrollo.
2.9 | Educación superior, innovación, ciencia y tecnología para la
modernización competitiva.
2.10 | Inserción dinámica en los mercados globales
2.11 | Transporte seguro y competitivo
2.12 | Tecnologías de información y Comunicaciones
III. Sostenibilidad ambiental para el desarrollo y adaptación frente al cambio climático
3.1 | Adaptación oportuna y planificada al cambio climático
3.2 | Producción y consumo sustentables
3.3 | Ordenamiento del territorio y gestión de riesgos
3.4 | Gestión sostenible de los recursos naturales
3.5 | Consolidación del Sistema Nacional de Áreas protegidas
3.6 | Plan Estratégico para el desarrollo del ecoturismo
3.7 | Estrategia de desarrollo forestal
IV. Una institucionalidad pública participativa para el bienestar social
4.1 | Fortalecimiento de la institucionalidad para la vida en democracia
4.2 | Mejor gestión pública para servir con calidad y calidez a la sociedad
4.3 | Poder local y descentralización para la efectividad en el desarrollo
4.4 | “Tolerancia Cero” a la corrupción, con enfoque participativo y estricto
cumplimiento de la Ley
• Mejorar sistema penitenciario
• Combatir la corrupción cumpliendo estrictamente la Ley
4.5 | Derechos Humanos
4.6 | País seguro, población protegida
• Más y mejor Defensa Nacional
• Seguridad Fronteriza
• Sistema Nacional de Inteligencia
• Más y mejor seguridad ciudadana, convivencia pacífica y combate frontal
a la delincuencia
4.7 Un país con presencia en el mundo
• Relaciones Internacionales
• Relaciones dominico-haitianas
• Política efectiva en asuntos migratorios Política Marítima e Insular
II. PLAN PLURIANUAL 2011- 2015
III. Educación de calidad para todos y todas (Pág. 53)
IV. Salud y seguridad social integral (Pág. 63)
V. Igualdad de derechos y oportunidades (Pág. 79)
VI. Desarrollo local para la cohesión territorial (Pág. 93)
VII. Vivienda digna en entornos saludables (Pág. 99)
VIII. Cultura e identidad nacional en un mundo global (Pág. 109)
IX. Deportes y recreación física para el desarrollo humano (Pág. 117)
X. Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible (Pág. 123)
XI. Competitividad e Innovación (Pág. 133)
XII. Empleos suficientes y dignos (Pág. 157)
XIII. Producción integrada competitivamente a la economía global (Pág. 165)
XIV. Manejo sostenible del medio ambiente (Pág. 179)
XV. Eficaz gestión de riesgos (Pág. 193)
XVI. Adecuada adaptación al cambio climático (Pág. 201)
XVII. Imperio de la ley y seguridad ciudadana (Pág. 207)
XVIII. Seguridad y convivencia pacífica (Pág. 217)
XIX. Reforma de la gestión pública (Pág. 225)
II. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO DE LAS NACIONES UNIDAS (ODM). Dirección: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ (destaque en color amarillo la fila o filas seleccionadas)
1. ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA
1.1 | Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas con ingresos inferiores a 1 dólar por día
1.2 | Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, incluidos las mujeres y los jóvenes
1.3 | Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre.
2. ENSENANZA EDUCACION PRIMARIA UNIVERSAL
2.1 | Asegurar que, en 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria
3. PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE LOS GENERO
3.1 | Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de finales de 2016
4. | REDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL
4.1 | Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de cinco años
5. | MEJORAR LA SALUD MATERNA
5.1 | Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna
5.2 | Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva
6. | COMBATIR VIH/SIDA, MALARIA, OTRAS ENFERMEDADES
6.1 | Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2016
6.2 | Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo necesiten
6.3 | Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y otras enfermedades graves
7. | GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
7.1 | Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente
7.2 | Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica en 2011
7.3 | Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento
7.4 | Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios marginales
8. | FOMENTAR UNA ALIANZA MUNDIAL PARA EL DESARROLLO
8.1 | Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y no discriminatorio
8.2 | Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados
8.3 | Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo.
8.4 | Encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales para que la deuda sea sostenible a largo plazo
8.5 | En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles
8.6 | En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente las de la información y las comunicaciones
¿INCLUYE EQUIDAD DE GENERO (Si/No)? (destaque en color amarillo la fila o filas seleccionadas)
Si incluye
No incluye